## Hoja 1
CRITERIOS DE ACEPTACION
ID Historia | historia
US01 | Una pagina dedicada para que los usuarios inicien sesión
El usuario debe ingresar sesión con su correo de la organización, no personal
Los usuarios al iniciar sesión permaneceran en sesión hasta que ellos cierren la sesión
US03 | Al cambiar mi contraseña me llegue un correo
Que me diga si esa contraseña fue antes utilizada
Usaruio debe escribir nueva contraseña 2 veces para mayor seguridad
US04 | Poder cambiar mi contraseña
Mientras que la nueva contraseña tenga al menos 6 caracteres
Que no se pueda ver la contraseña creada (que tenga ******)
US06 | Interfaz donde se pueda ingresar/eliminar organizaciones
Se debe poder registrar los datos de la organizacion
Se debe poder reestringir acceso la organizacion al no pagar la membresia
US08 | Otorgar privilegios de moderador a ciertas personas de una fundaciòn
Que el usuario pueda ver que esta en modo administrador
Que los usuarios ingresados como invitados acepten el rol de moderación
US12 | Poder recibir y enviar mensajes de las organizaciones en la que pertenesco
Poder abrir los hipervinulos de links recibidos y enviarlos
Que se puedan visualizar los mensajes
US15 | Poder modificar mi perfil de usuario
El usuario solo podrá modificar la foto del usuario y su Tema (color)
Los cambios realizados en el perfil, deben estar guardados para cuando inicie sesión nuevamente
US16 | Poder visualzar el perfil de otras personas
Dada la organizacion registrada cuando el usuario vea el perfil entonces mostrara la informacion que corresponde
Que al estar en el perfil de una persona entregue datos de informacion general y no privados
Note on A2: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on E2: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 42 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 82 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")

## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma Colunga | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Xiomar López | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (pocket planning) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Usuario | Tener un boton de inicio y cerrado de sesion | Ingresar / salir de la pagina
|  |  |  | US01 | Administrador | Una pagina dedicada para que los usuarios inicien sesión | Ingresar a la plataforma de forma segura |  | 1 | ☕ | 1 | 1 | Terminado
|  |  |  | US02 | Usuario | Un boton de salida en la ventana principal | cerrar sesion en la plataforma |  | 1 | ☕ | 1 | 1 | Terminado
EPIC02 | Usuario | Tener un boton para recuperar la contraseña | Poder iniciar sesión en caso de olvido de contraseña
|  |  |  | US03 | Usuario | Al cambiar mi contraseña me llegue un correo | Poder verificar si yo realicé la solicitud de cambio |  | 1 | 3 | 2 | 1 | Terminado
|  |  |  | US04 | Usuario | Poder cambiar mi contraseña | Poder ingresar si la no la recuerdo |  | 1 | 3 | 2 | 1 | Terminado
EPIC03 | Administrador | Permisos especiales de administrador | Tener control de quien esta en su fundacion
|  |  |  | US06 | Administrador | Interfaz donde se pueda gestionar organizaciones | Tener control de la organización |  | 2 | 13 | 3 | 2 | Terminado
|  |  |  | US08 | Administrador | Otorgar privilegios de moderador a ciertas personas de una fundaciòn | Poder agendar eventos, crear reuniónes e invitar gente |  | 2 | 20 | 3 | 1 | Terminado
EPIC04 | Usuario | Ver informacion de todas las organizaciones | Poder interactuar entre los miembros
|  |  |  | US09 | Usuario | Obtener la informacion disponible acerca de una organizacion en concreto | tener mejor comunicacion |  | 6 | 10 | 4 | 2 | Terminado
|  |  |  | US10 | Usuario | Conocer la informacion de los miembros de una funadacion en especifico | estar en contacto con aquellos miembros que me interesen |  | 6 | 7 | 4 | 2 | Terminado
|  |  |  | US11 | Usuario | Buscar una organización que tenga una especialidad | Poder conocer las diferentes organizaciones |  | 6 | 8 | 4 | 2 | Terminado
EPIC05 | Usuario | Poder publicar dentro de un foro. | Discutir temas de interes con las organizaciones | [9 empty] | Eliminado | Duplicado con EPIC02
|  |  |  | US12 | Usuario | Poder recibir y enviar mensajes de las organizaciones en la que pertenesco | Los usuarios interactuen entre organizaciones |  | 6 | 9 | 5 | 2 | Terminado
|  |  |  | US13 | Usuario | Ver quien me envia mensajes (nombre e imagen) | Conocer a la persona de una organizacion |  | 6 | 5 | 5 | 1 | Terminado
|  |  |  | US14 | Usuario | Solucionar problemas o dudas que tengan personas dentro del foro de la plataforma | Poder ayudarlos |  | 4 | 4 | 5 | 2 | Terminado
EPIC06 | Usuario | Tener un perfil propio | Identificarme dentro de la organización
|  |  |  | US15 | Usuario | Poder modificar mi perfil de usuario | Tener mi perfil al día y ocupar una foto que me guste |  | 2 | 3 | 6 | 1 | Terminado
|  |  |  | US16 | Usuario | Poder visualzar los perfil de otras personas | Para poder la informacion de una persona que pertenezca a una organización |  | 2 | 3 | 6 | 2 | Terminado
EPIC07 | Usuario | Tener un calendario para cada organizacion | planificar reuniones entre organizaciones
|  |  |  | US17 | Usuario | Crear/notificar eventos en un calendario | Programar o agendar reuniones |  | 2 | 8 | 7 | 1 | Terminado
|  |  |  | US18 | Usuario | Poder poner una descripcion a cada uno de los eventos | Que las personas involucradas tengan idea de que trata cada evento |  | 2 | 5 | 7 | 2 | Terminado
|  |  |  | US19 | Usuario | Elegir a que organizaciones les van a llegar los anuncios de los eventos programados | Para enviar anuncios a organizaciones especificas |  | 6 | 5 | 7 | 2 | Terminado
EPIC08 | Administrador | Poder ingresar a una plataforma de videoconferencias | comunicarse con las organizaciones por videoconferencia
|  |  |  | US20 | Usuario | Tener una manera de invitar a una persona | que pueda participar en una reunión |  | 5 | 5 | 8 | 2 | Terminado
|  |  |  | US21 | Usuario | Entrar a mis reuniones programadas en el calendario | Comunicarme |  | 4 | 8 | 8 | 2 | Terminado
|  |  |  | US22 | Usuario | Tener un espacio de interaccion | Mejorar la comunicacion entre organizaciones y equipos |  | 5 | 5 | 8 | 2 | Terminado
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## sprint backlog
| Nombre del Proyecto: | Plataforma Colunga
| Dueño del Proyecto | Xiomar López
| Gerente del Proyecto: | Daniel Portuguez
1
| Duración del Sprint | 21 |  |  | Esfuerzo | tiempo | tiempo
| Tendencia calculada en los últimos | 21 | Días | Totales | 58
| Task rows | 26 | Done days | 1
| Warning! These are necessary |  | Trend
| template rows |  | Trend Days | 1
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | Est. | Realiz
TA01-01 | Diseño gráfico de la pantalla de Login | US01 | Fernando | Terminado | 2 | 2Hr | 1Hr
TA01-02 | Programar lógica de login | US01 | Fernando | Terminado | 4 | 5Hr | 2Hr
TA01-03 | Programar lógica de longitud mínima | US01 | Fernando | Terminado | 2 | 15Min | 30Min
TA01-04 | Programar lógica de intentos fallidos | US01 | Fernando | Terminado | 2 | 30Min | 3Hr
TA01-05 | Pruebas con el login | US01 | Xiomar | Terminado
TA02-01 | Diseño de pantalla para recuperar contraseña | US03 | Fernando/xiomar | Terminado | 2 | 2Hr | 20Min
TA02-02 | Programar recuperación de contraseña | US03 | Fernando/xiomar | Terminado | 2 | 3Hr | 1Hr
TA02-03 | Diseño de pantalla de cambio de contraseña | US04 | Fernando/xiomar | Terminado | 2 | 2Hr | 20Min
TA02-04 | Programar cambio de contraseña | US03 | Fernando | Terminado | 3 | 3Hr | 5Hr
TA02-05 | programar envio de correo de notificacion | US03 | Fernando | Terminado | 3 | 1Hr | 20 min
TA02-06 | Programar envio de email para contraseña | US03 | Fernando | Terminado | 3 | 2Hr | 15min
TA03-01 | Programar diseño de la interfaz para ingresar o eliminar organizaciones | US6 | Takeshi/Juan Pablo | Terminado | 3 |  | 20Min
TA03-02 | Programar la logica de la interfaz de ingreso/eliminar | US6 | Takeshi/Juan Pablo | Terminado | 3 |  | 20Min
TA03-03 | Programar cierre de sesion en modo admin | US6 | Takeshi/Juan Pablo | Terminado | 3 |  | 20Min
TA04-01 | Programar categorias de jerarquia dentro de la pagina | US08 | Benjamin | Terminado | 3 | 3h | 1hr
TA04-02 | Programar diferentes roles de moderadores | US08 | Benjamin | En Progreso | 3 | 30min
TA05-01 | Programar interfaz de diseño para crear un sub-foro: Tema y Mensaje | US12 | Benjamin /Rafa | Por Hacer | 4 | 4h
TA05-02 | Programar interfaz de diseño para agregar mensajes en el sub-foro | US12 | Benjamin /Rafa | Por Hacer | 4 | 3h |  | '''
TA05-03 | Programar interfaz de diseño para responder a un mensaje en específico dentro del sub-foro | US14 | Benjamin/Rafa | Por Hacer | 4 | 5hr
TA06-01 | Programar interfaz para ingresar datos de usuario | US15 | Benjamin/Xiomar | Terminado | 3 | 2hr | 1Hr
TA06-02 | Programar interfaz para agregar/eliminar foto de usuario | US15 | Takeshi/Xiomar | Terminado | 3 | 1hr | 3Hr
TA06-03 | Programar estructura de visualización de datos de perfil | US16 | Benjamin/Xiomar | Terminado | 3 | 2hr | 1Hr
TA07-01 | Programar diseño del calendario | US17 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 45 Min | 1Hr
TA07-02 | Programar interfaz de calendario para cada organización | US17 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 3Hr | 1Hr 20min
TA07-03 | Programar interfaz de diseño para agregar eventos dentro de calendario | US18 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 2Hr | 1Hr 20min
TA07-04 | Programar interfaz de diseño para agregar detalles dentro de los eventos | US17 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 1hr | 1Hr
o
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint backlog 2
|  | Nombre del Proyecto: | Plataforma Colunga
|  | Dueño del Proyecto | Xiomar López
|  | Gerente del Proyecto: | Daniel Portuguez
2
|  | Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | tiempo | tiempo
|  | Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales
|  | Task rows | 45 | Done days | 1
|  | Warning! These are necessary |  | Trend
|  | template rows |  | Trend Days | 1
| ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | Est. | Realiz
E5 | TA05-01 | Programar interfaz de diseño para crear un sub-foro: Tema y Mensaje | US12 | Benjamin /Rafa | Terminado | 3 | 2Hr | 2;30h | -80.4348
E5 | TA05-02 | Programar interfaz de diseño para agregar mensajes en el sub-foro | US12 | Benjamin /Rafa | Terminado | 3 | 2Hr | 3;10h
| TA05-03 | Programar interfaz de diseño para responder a un mensaje en específico dentro del sub-foro | US14 | Benjamin/Rafa | Terminado | 3 | 2Hr | 2h
E5 | TA05-04 | Programar logica para crear un sub-foro: Tema y Mensaje | US12 | Takeshi | Terminado | 4 | 3Hr | 3hrs
E5 | TA05-05 | Programar logica para agregar mensajes en el sub-foro | US12 | Takeshi | Terminado | 4 | 3Hr | 3hrs
E5 | TA05-06 | Programar logica para responder a un mensaje en específico dentro del sub-foro | US14 | Benjamin/Rafa | Terminado | 4 | 3Hr
E7 | TA08-01 | Programar logica del calendario | US19 | Takeshi/juan pablo/daniel | Terminado | 2 | 3Hr | 3hrs
E7 | TA08-02 | Programar calendario de google | US19 | Takeshi/juan pablo/daniel | Terminado | 1 | 1Hr | 1h
E7 | TA08-03 | programar envio de anuncios | US19 | Fernando | Terminado | 3 | 3Hr | 3hrs
E7 | TA08-04 | Programar sección "Anuncios" | US19 | Fernando | Terminado | 3 | 3Hr | 3hrs
E8 | TA09-01 | Programar link de invitados | US20 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 3 | 2Hr | 2h
E8 | TA09-02 | Enviar notificacion a correo de invitacion de las reuniones | US20 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 3 | 2Hr | 2h
E8 | TA10-01 | ver el link de la reunion en el calendario | US21 | Fernando/Daniel | Terminado | 1 | 30 mín | 30 min
E8 | TA10-02 | linkear plataforma con zoom | US21 | Fernando/Daniel | Terminado | 3 | 1Hr | 5min
E8 | TA10-03 | programar boton de inicio de llamada | US21 | Fernando/Daniel | Terminado | 2 | 30mín | 30 min
E4 | TA11-01 | Unir base de datos de organizaciones | US09 | Fernando | Terminado | 2 | 1Hr | 30min
E1 | TA17-01 | Programar boton cierre de sesion | US02 | Takeshi / Fernando | Terminado | 1 | 30min | 5Min
E4 | TA12-01 | programar boton de miembros de organizacion | US10 | Fernando | Terminado | 2 | 1Hr | 1h
E4 | TA12-02 | Diseñar visualización de comunidades | US10 | Fernando | Terminado | 2 | 1Hr.20min | 20min
E4 | TA12-03 | Programar perfil de organizaciones | US10 | Fernando | Terminado | 3 | 3Hr | 30min
E4 | TA12-04 | Diseñar visualización de miembros de una organización | US10 | Fernando | Terminado | 1 | 1Hr | 2h
E4 | TA12-05 | Prgramar contacto con una persona de una organización | US10 | xiomar | Terminado | 3 | 3Hr | 3h
E4 | TA13-01 | programar filtro de especialidad | US11 | Rafa | Terminado | 2 | 1Hr | 1h
E4 | TA13-02 | unir especialidad a base de datos | US11 | Rafa | Terminado | 2 | 1Hr.30min | 1h
E4 | TA13-03 | programar boton de busqueda de especialidad | US11 | Rafa | Terminado | 2 | 2hr | 2h
E5 | TA14-01 | programar visualizacion de mensaje | US13 | Takeshi/benjamin | Terminado | 2 | 1Hr 20min | 2h
E5 | TA14-02 | asociar mensajes con perfil | US13 | Takeshi/benjamin | Terminado | 2 | 1Hr 30min | 2h
E6 | TA14-03 | Programar edición de perfil | US15 | Fernando | Terminado | 3 | 3Hr | 5h
E3 | TA15-01 | Vincular miembros a instituciones | US6 | Fernando | Terminado | 3 | 3Hr | 2h
E3 | TA15-02 | Ver lista de miembros de la organizacion | US6 | Fernando | Terminado | 3 | 2Hr | 1h
E8 | TA16-02 | Diseñar "Espacio de interacción" | US22 | benjamin | Terminado | 2 | 2Hr | 2h
E8 | TA16-03 | Implementar "Espacio de interacción" | US22 | benjamin | Terminado | 3 | 3Hr | 3h
E8 | TA16-04 | Configurar "Espacio de interacción" | US22 | Benjamin | Terminado | 2 | 1Hr20min | 1h
| TA 05-07 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US12 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 05-08 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US14 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 08-05 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US19 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 09-03 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US20 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 10-04 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US21 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 11-02 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US09 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 12-06 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US10 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 13-04 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US11 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 14-04 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US13 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 14-05 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US15 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 15-03 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US6 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
| TA 16-05 | PRUEBAS DE ACEPTACION | US22 | DANIEL/XIOMAR | Terminado | 1 | 30 min | 30 min
o
Note on C10: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Notas
ESCALA: 1 - 7 - NOTA BAJA : 1 - NOTA ALTA : 7 |  | Juan Pablo A. | Daniel M. | Daniel P. | Benjamín R. | Rafael Z. | Xiomar L. | Fernando C.
| Juan Pablo A. |  | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7
| ¿? |  | Por ejecutar sus tareas correctamente y asistir siempre a las dailys | Hiso un gran trabajo como Scrum muster. | Buen trabajo y disposicion a ayudar en las daylis | Buen trabajo pero falto a algunas dailys | Realizo exitosamente todo el resumen de nuestro sprint junto con las pruebas de aceptacion | Ejecuto prefectamente todas sus tareas y estuvo en todas las dailys
| Daniel M. | 7 |  | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | '
| ¿? | Realizo todo con ejecucion correcta y logro un buen trabajo |  | Por hacer la documentacion del proyecto | Aporto, pero falto al algunas daily | Inasistencia a algunas dailys | Realizo exitosamente todo el resumen de nuestro sprint junto con las pruebas de aceptacion | Realizo la incorporacion de la base de produccion del proyecto
| Daniel P. | 7 | 7 |  | 7 | 6 | 7 | 7
| ¿? | Buena disposicion y colaboracion con el trabajo | Colaboro y se presento a todas las daylis |  | Buen trabajo y disposicion a ayudar en las daylis | Falto a algunas dailys | Buena disposicion y colaboracion con el trabajo | Buen trabajo y siempre estuvo en las daylis
| Benjamín R. | 7 | 6 | 7 |  | 5 | 6 | 7
| ¿? | Realizo todo con ejecucion correcta y logro un buen trabajo | Realizo su trabajo en conforme a su equipo | Realizo una buena documentacion del proyecto y logro una buena gestion como scrum master |  | Dailys Incompletas, falto ayuda en temas de programacion y problemas de gestion de su tiempo respecto a los dailys de equipo | Presento correctamente sus trabajos de aceptacion y presentaciones correctamente , falto tiempo para incorporarse en temas de programacion de trabajos | Realizo la incorporacion de la base de produccion del proyecto
| Rafael Z. | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7
| ¿? | Realizo un trabajo correspondiente | Realizo un trabajo correspondiente | Organizó muy bien la documentación como scrum master | Buen trabajo y ayudo en las dudas de la programación |  | Realizó satisfactoriamente su trabajo como product owner y su buena disposición al proyecto | Buen trabajo y ayudo a inicializar la página
| Xiomar L. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 7
| ¿? | Apoyo constante en el desarrollo de la plataforma | Apoyo constante en el desarrollo de la plataforma | Ayudo en la documentacion del proyecto como en la organizacion de tareas | Falto a algunas dailys , apoyo constante en el desarrollo | Inasistencia a algunas dailys, apoyo en la planificacion y division de tareas |  | Apoyo constante en el desarrollo
| Fernando C. | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5
| ¿? | Se presentó a todas las dailys y siempre estuvo dispuesto a ayudar, pero terminó sus tareas cuando quedaba poco tiempo | Se presentó a todas las dailys y realizó sus tareas, realizó su rol de desarrollador muy bien, pero cuando quedaba poco tiempo | Siempre estuvo dispuesto a ayudar y preguntaba que necesitaba, estuvo presente en todas las dailys, pero como desarrolador no estuvo muy presente | Se presentó en la mayoría de las dailys, siempre aportó ideas y se preocupaba que faltaba, pero se presentó a desarrolar cuando quedaba poco tiempo | No se presentó a todas las dailys, no contestaba al contactar | Se presentó a todas las dailys. Como rol PO, estuvo bien, preparó sus presentaciones. pero como desarrolador le faltó

## Plantilla Sprint
| Nombre del Proyecto: | Colunga
Dueño del Proyecto
| Gerente del Proyecto: | Daniel Portuguez
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.