## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma Colunga | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Xiomar López | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (pocket planning) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Usuario | Tener un boton de inicio y cerrado de sesion | Ingresar / salir de la pagina
|  |  |  | US01 | Administrador | Una pagina dedicada para que los usuarios inicien sesión | Ingresar a la plataforma de forma segura |  | 1 | ☕ | 1 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US02 | Usuario | Un boton de salida en la ventana principal | cerrar sesion en la plataforma |  | 1 | ☕ | 1 | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Usuario | Tener un boton para recuperar la contraseña | Poder iniciar sesión en caso de olvido de contraseña
|  |  |  | US03 | Usuario | Al cambiar mi contraseña me llegue un correo | Poder verificar si yo realicé la solicitud de cambio |  | 1 | 3 | 2 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US04 | Usuario | Poder cambiar mi contraseña | Poder ingresar si la no la recuerdo |  | 1 | 3 | 2 | 1 | Por Hacer
EPIC03 | Administrador | Permisos especiales de administrador | Tener control de quien esta en su fundacion
|  |  |  | US06 | Administrador | Interfaz donde se pueda gestionar organizaciones | Tener control de la organización |  | 2 | 13 | 3 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US08 | Administrador | Otorgar privilegios de moderador a ciertas personas de una fundaciòn | Poder agendar eventos, crear reuniónes e invitar gente |  | 2 | 20 | 3 | 1 | Por Hacer
EPIC04 | Usuario | Ver informacion de todas las organizaciones | Poder interactuar entre los miembros
|  |  |  | US09 | Usuario | Obtener la informacion disponible acerca de una organizacion en concreto | tener mejor comunicacion |  | 6 | 10 | 4 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US10 | Usuario | Conocer la informacion de los miembros de una funadacion en especifico | estar en contacto con aquellos miembros que me interesen |  | 6 | 7 | 4 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US11 | Usuario | Buscar una organización que tenga una especialidad | Poder conocer las diferentes organizaciones |  | 6 | 8 | 4 | 2 | Por Hacer
EPIC05 | Usuario | Poder publicar dentro de un foro. | Discutir temas de interes con las organizaciones | [9 empty] | Eliminado | Duplicado con EPIC02
|  |  |  | US12 | Usuario | Poder recibir y enviar mensajes de las organizaciones en la que pertenesco | Los usuarios interactuen entre organizaciones |  | 6 | 9 | 5 | 2
|  |  |  | US13 | Usuario | Ver quien me envia mensajes (nombre e imagen) | Conocer a la persona de una organizacion |  | 6 | 5 | 5 | 1
|  |  |  | US14 | Usuario | Solucionar problemas o dudas que tengan personas dentro del foro de la plataforma | Poder ayudarlos |  | 4 | 4 | 5 | 2
EPIC06 | Usuario | Tener un perfil propio | Identificarme dentro de la organización
|  |  |  | US15 | Usuario | Poder modificar mi perfil de usuario | Tener mi perfil al día y ocupar una foto que me guste |  | 2 | 3 | 6 | 1
|  |  |  | US16 | Usuario | Poder visualzar los perfil de otras personas | Para poder la informacion de una persona que pertenezca a una organización |  | 2 | 3 | 6 | 1 | Por Hacer
EPIC07 | Usuario | Tener un calendario para cada organizacion | planificar reuniones entre organizaciones
|  |  |  | US17 | Usuario | Crear/notificar eventos en un calendario | Programar o agendar reuniones |  | 2 | 8 | 7 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US18 | Usuario | Poder poner una descripcion a cada uno de los eventos | Que las personas involucradas tengan idea de que trata cada evento |  | 2 | 5 | 7 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US19 | Usuario | Elegir a que organizaciones les van a llegar los anuncios de los eventos programados | Para enviar anuncios a organizaciones especificas |  | 6 | 5 | 7 | 2
EPIC08 | Administrador | Poder ingresar a una plataforma de videoconferencias | comunicarse con las organizaciones por videoconferencia
|  |  |  | US20 | Usuario | Tener una manera de invitar a una persona | que pueda participar en una reunión |  | 5 | 5 | 8 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US21 | Usuario | Entrar a mis reuniones programadas en el calendario | Comunicarme |  | 4 | 8 | 8 | 2 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## sprint backlog
| Nombre del Proyecto: | Plataforma Colunga
| Dueño del Proyecto | Xiomar López
| Gerente del Proyecto: | Daniel Portuguez
1
| Duración del Sprint | 21 |  |  | Esfuerzo | tiempo | tiempo
| Tendencia calculada en los últimos | 21 | Días | Totales | 58
| Task rows | 26 | Done days | 1
| Warning! These are necessary |  | Trend
| template rows |  | Trend Days | 1
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | Est. | Realiz
TA01-01 | Diseño gráfico de la pantalla de Login | US01 | Fernando | Terminado | 2 | 2Hr | 1Hr
TA01-02 | Programar lógica de login | US01 | Fernando | Terminado | 4 | 5Hr | 2Hr
TA01-03 | Programar lógica de longitud mínima | US01 | Fernando | Terminado | 2 | 15Min | 30Min
TA01-04 | Programar lógica de intentos fallidos | US01 | Fernando | Terminado | 2 | 30Min | 3Hr
TA01-05 | Pruebas con el login | US01 | Xiomar | Terminado
TA02-01 | Diseño de pantalla para recuperar contraseña | US03 | Fernando/xiomar | Terminado | 2 | 2Hr | 20Min
TA02-02 | Programar recuperación de contraseña | US03 | Fernando/xiomar | Terminado | 2 | 3Hr | 1Hr
TA02-03 | Diseño de pantalla de cambio de contraseña | US04 | Fernando/xiomar | Terminado | 2 | 2Hr | 20Min
TA02-04 | Programar cambio de contraseña | US03 | Fernando | Terminado | 3 | 3Hr | 5Hr
TA02-05 | programar envio de correo de notificacion | US03 | Fernando | Terminado | 3 | 1Hr | 20 min
TA02-06 | Programar envio de email para contraseña | US03 | Fernando | Terminado | 3 | 2Hr | 15min
TA03-01 | Programar diseño de la interfaz para ingresar o eliminar organizaciones | US6 | Takeshi/Juan Pablo | Terminado | 3 |  | 20Min
TA03-02 | Programar la logica de la interfaz de ingreso/eliminar | US6 | Takeshi/Juan Pablo | Terminado | 3 |  | 20Min
TA03-03 | Programar cierre de sesion en modo admin | US6 | Takeshi/Juan Pablo | Terminado | 3 |  | 20Min
TA04-01 | Programar categorias de jerarquia dentro de la pagina | US08 | Benjamin | Terminado | 3 | 3h | 1hr
TA04-02 | Programar diferentes roles de moderadores | US08 | Benjamin | En Progreso | 3 | 30min
TA05-01 | Programar interfaz de diseño para crear un sub-foro: Tema y Mensaje | US12 | Benjamin /Rafa | Por Hacer | 4 | 4h
TA05-02 | Programar interfaz de diseño para agregar mensajes en el sub-foro | US12 | Benjamin /Rafa | Por Hacer | 4 | 3h |  | '''
TA05-03 | Programar interfaz de diseño para responder a un mensaje en específico dentro del sub-foro | US14 | Benjamin/Rafa | Por Hacer | 4 | 5hr
TA06-01 | Programar interfaz para ingresar datos de usuario | US15 | Benjamin/Xiomar | Terminado | 3 | 2hr | 1Hr
TA06-02 | Programar interfaz para agregar/eliminar foto de usuario | US15 | Takeshi/Xiomar | Terminado | 3 | 1hr | 3Hr
TA06-03 | Programar estructura de visualización de datos de perfil | US16 | Benjamin/Xiomar | Terminado | 3 | 2hr | 1Hr
TA07-01 | Programar diseño del calendario | US17 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 45 Min | 1Hr
TA07-02 | Programar interfaz de calendario para cada organización | US17 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 3Hr | 1Hr 20min
TA07-03 | Programar interfaz de diseño para agregar eventos dentro de calendario | US18 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 2Hr | 1Hr 20min
TA07-04 | Programar interfaz de diseño para agregar detalles dentro de los eventos | US17 | Takeshi/Juan Pablo/Daniel | Terminado | 4 | 1hr | 1Hr
o
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Notas (hidden)
ESCALA: 1 - 7 - NOTA BAJA : 1 - NOTA ALTA : 7 |  | Juan Pablo A. | Daniel M. | Daniel P. | Benjamín R. | Rafael Z. | Xiomar L. | Fernando C.
| Juan Pablo A. |  | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7
| ¿? |  | Por ejecutar sus tareas correctamente y asistir siempre a las dailys | Hiso un gran trabajo como Scrum muster. | Buen trabajo y disposicion a ayudar en las daylis | Buen trabajo pero falto a algunas dailys | Realizo exitosamente todo el resumen de nuestro sprint junto con las pruebas de aceptacion | Ejecuto prefectamente todas sus tareas y estuvo en todas las dailys
| Daniel M. | 7 |  | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | '
| ¿? | Realizo todo con ejecucion correcta y logro un buen trabajo |  | Por hacer la documentacion del proyecto | Aporto, pero falto al algunas daily | Inasistencia a algunas dailys | Realizo exitosamente todo el resumen de nuestro sprint junto con las pruebas de aceptacion | Realizo la incorporacion de la base de produccion del proyecto
| Daniel P. | 7 | 7 |  | 7 | 5 | 7 | 7
| ¿? | Buena disposicion y colaboracion con el trabajo | Colaboro y se presento a todas las daylis |  | Buen trabajo y disposicion a ayudar en las daylis | Falto a algunas dailys | Buena disposicion y colaboracion con el trabajo | Buen trabajo y siempre estuvo en las daylis
| Benjamín R. | 7 | 6 | 7 |  | 5 | 6 | 7
| ¿? | Realizo todo con ejecucion correcta y logro un buen trabajo | Realizo su trabajo en conforme a su equipo | Realizo una buena documentacion del proyecto y logro una buena gestion como scrum master |  | Dailys Incompletas, falto ayuda en temas de programacion y problemas de gestion de su tiempo respecto a los dailys de equipo | Presento correctamente sus trabajos de aceptacion y presentaciones correctamente , falto tiempo para incorporarse en temas de programacion de trabajos | Realizo la incorporacion de la base de produccion del proyecto
| Rafael Z. | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7
| ¿? | Realizo un trabajo correspondiente | Realizo un trabajo correspondiente | Organizó muy bien la documentación como scrum master | Buen trabajo y ayudo en las dudas de la programación |  | Realizó satisfactoriamente su trabajo como product owner y su buena disposición al proyecto | Buen trabajo y ayudo a inicializar la página
| Xiomar L. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 7
| ¿? | Apoyo constante en el desarrollo de la plataforma | Apoyo constante en el desarrollo de la plataforma | Ayudo en la documentacion del proyecto como en la organizacion de tareas | Falto a algunas dailys , apoyo constante en el desarrollo | Inasistencia a algunas dailys, apoyo en la planificacion y division de tareas |  | Apoyo constante en el desarrollo
| Fernando C. | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6
| ¿? | Se presentó a todas las dailys y siempre estuvo dispuesto a ayudar, pero terminó sus tareas cuando quedaba poco tiempo | Se presentó a todas las dailys y realizó sus tareas, realizó su rol de desarrollador muy bien, pero cuando quedaba poco tiempo | Siempre estuvo dispuesto a ayudar y preguntaba que necesitaba, estuvo presente en todas las dailys, pero como desarrolador no estuvo muy presente | Se presentó en la mayoría de las dailys, siempre aportó ideas y se preocupaba que faltaba, pero se presentó a desarrolar cuando quedaba poco tiempo | No se presentó a todas las dailys, no contestaba al contactar | Se presentó a todas las dailys. Como rol PO, estuvo bien, preparó sus presentaciones. pero como desarrolador le faltó